南京市哲学社会科学规划课题管理办法

第一章 总  则

第一条 为了适应改革开放和社会主义现代化建设事业的需要，促进哲学社会科学事业的繁荣和发展，进一步加强对南京市哲学社会科学规划课题的管理，特制定本办法。

第二条  南京市哲学社会科学规划领导小组（下称市哲学社会科学规划领导小组）由各有关部门负责人组成，在市委、市政府领导下，负责全市哲学社会科学规划工作。南京市哲学社会科学规划办公室(下称市社科规划办)，是南京市哲学社会科学规划领导小组的办事机构，它的日常工作由市委宣传部直接领导，具体负责全市哲学社会科学研究规划和基金项目的管理工作。

第三条  南京市哲学社会科学规划课题，必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“两为”方向，坚持“双百”方针，紧紧围绕南京市建设现代化国际性人文绿都的战略目标，在坚持以重大现实问题为主攻方向，突出应用对策研究的同时，注重基础理论的创新性研究，推动学科建设和人才成长，促进哲学社会科学研究水平的提高，为南京市经济社会发展提供精神动力、思想保证和智力支持。规划课题的管理工作，要有利于服务市委、市政府的中心工作，有利于坚持哲学社会科学研究的正确方向，有利于遵循哲学社会科学研究规律，有利于调动哲学社会科学工作者的积极性，有利于多出精品力作，并逐步形成具有鲜明南京特色的哲学社会科学研究体系。

第四条  南京市哲学社会科学规划课题（下称市社科规划课题）实行两级管理体制。市社科规划办全面负责市社科规划课题的管理，课题负责人所在单位在市社科规划办的指导下，具体负责本单位的市社科规划课题的管理。

第二章  选题与申报

第五条  市社科规划课题类型包括重点课题、一般课题、立项不资助课题。

重点课题是围绕全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态建设，具有战略性、综合性、前瞻性的课题。

一般课题是以市委、市政府中心工作为导向，侧重专题性、实用性、对策性的研究课题。

立项不资助课题是选题具有研究价值，且已有研究经费，经评委评审后同意立项的课题。

第六条  市委、市政府提出的急需研究的重大课题和不宜公开招标的课题，经市哲学社会科学规划领导小组审定，可由市社科规划办单独立项，委托研究。

第七条  市社科规划课题每年度向社会公开发布。南京地区大中小学校、科研单位（包括民办科研机构）、党校、党政机关、社会团体、企事业单位的社会科学工作者均可按规定申报。南京地区部省属高校、省级部门和市级部门联合组织的协作攻关课题优先立项。

第八条  申报市社科规划课题应符合以下条件：

1、申报人能真正承担课题研究任务，不能从事实质性研究工作者，不得申报。

2、申报人每年只限申报一项市社科规划课题。

3、课题负责人原则上只限一人，课题组成员最多只能同时参加两个课题的申请。

4、已获国家、江苏省立项资助的课题，不得重复申报市社科规划课题。

5、已承担市社科规划课题尚未结题（以申报截止日期为准）的课题负责人，不得申报新的市社科规划课题。

6、被撤销课题或者课题最终成果鉴定未获通过的课题负责人，三年内不能申报新的市社科规划课题。

7、重点课题只接受具有副高职称以上（含副高职称）专业技术人员的申报。

8、成果形式应为研究报告、论文、专著等。研究报告、论文的完成时间一般不超过1年，专著一般不超过2年。

第九条  市社科规划课题申报时间为每年的3月。

第十条  申请人在“南京社科网(www.njass.org.cn)”下载《南京市哲学社会科学规划课题申请书》和南京市哲学社会科学规划《课题设计论证（活页）》。《申请书》填好后用A4纸打印，左边装订，递交所在单位科研管理部门加具单位意见和公章。在填写《课题设计论证（活页）》时不得出现申请人姓名和所在单位等直接或间接透露申报者信息的背景资料，否则不予评审。

各单位科研管理部门组织和指导申请者进行申报，并对申报材料认真审核，提出审核意见（无科研管理部门的单位，由申报人所在单位领导或相关部门签署意见），在申报截止日期前统一报市社科规划办，市社科

规划办不受理个人申报。

第三章  评审和立项

第十一条  市社科规划课题实行同行专家评审制。评审专家从学科组专家库抽取。课题评审贯彻民主、科学、公正、择优的原则。

第十二条 课题的评审标准是：(1)符合课题指南的指导思想、研究重点和范围；(2)有较大的现实意义和较高的学术价值；(3)课题研究观点鲜明，论证充分，切实可行，具有与课题需要相适宜的科研手段与方法；(4)主要负责人具备按计划完成课题的政治素质和科研能力；(5)经费预算合理；(6)预期成果社会效益良好，便于推广应用。

第十三条  课题评审程序。

资格审查。市社科规划办按本办法第八条的规定，对申报的课题进行资格审查，合格者进入初评。

初评。初评为匿名评审，由市社科规划办将《课题设计论证(活页)》分寄若干名同行专家评审。

复评。复评采用会议评审的方式进行。

复核审批。市社科规划办对复评结果进行复核，报市哲学社会科学规划领导小组审批。市哲学社会科学规划领导小组对拟立项课题及资助金额行使最终审批权。

第十四条  为保证评审的公正性，初评阶段，任何人不得以任何理由透露或查询课题论证的相关背景材料；立项课题正式公布之前，评审专家不能擅自透露拟立项课题名单。市社科规划办工作人员不得申报市社科规划课题，课题申报人不得担任评委。

第十五条  获得立项的课题，由市社科规划办在“南京社科网”和南

京日报公布，同时发文通知课题负责人所在单位，课题负责人应在规定时间内与市社科规划办签订《立项协议书》。《立项协议书》由市社科规划办、课题负责人、课题负责人所在单位三方各执一份。课题名称、完成时间、资助金额、最终成果形式以及各方承担的责任均以《立项协议书》中的规定为准。《立项协议书》和《课题申请书》将同时成为有约束力的协议，无特殊情况逾期未签订《立项协议书》者，视为自动放弃课题立项。

第四章  经费管理

第十六条  各类课题资助经费，一次核定，分期下达，包干使用，超支不补。市社科规划办负责下达、检查各类课题资助经费的使用情况。经费由课题负责人所在单位代管，由课题负责人负责分配使用、审定，并接受其所在单位财务部门的监督。课题只有1人承担者，资助经费的使用应由课题承担人所在单位的科研管理部门负责人审批。

第十七条  课题资助经费分两次拨付。签订《立项协议书》一个月内拨付60%；成果完成并经鉴定合格后再拨付40%，成果鉴定不合格者，不予拨付。

第十八条  各类课题资助经费使用范围限于：(1)课题研究所需的资料搜集、复印和文具纸张购买费用；(2)必要的调研差旅费、交通费；(3)与课题有关的小型研讨会议费；(4)计算机使用费、录入费及用于课题研究的资料信息查询的上网费和软件设计费等； (5)重大课题成果的出版印刷费，不宜公开出版、有重要学术价值和实用价值的成果的印刷费、打印费；(6)经课题负责人所在单位科研管理部门批准的、与课题研究有关的费用。

第十九条  课题资助经费专款专用，不得把资助经费挪作它用。课题

承担单位的财务部门对资助经费要单独记帐，妥善保存帐目和单据，接受审计、财政部门和市社科规划办的财务审查。

第二十条  按本办法有关规定撤项的课题和无故或因故终止课题研究的，市社科规划办可停止拨款或追回已拨出的余款；对严重违反财务制度、超出本办法第十八条规定使用范围、挪用课题资助经费者，应由课题负责人所在单位负责追回和偿还该项经费。

第五章  课题管理

第二十一条  市社科规划课题实行过程管理与目标管理结合、重点管理与一般管理结合，统一要求，分级管理。

课题负责人所在单位负责对本单位立项的各类规划课题研究提供服务、对资助经费使用实行监督和管理、加强课题的跟踪管理，要建章立制，严格执行。

市社科规划办对各课题的执行情况、阶段性成果、经费使用情况和各单位管理情况进行检查、督促、评议和指导，并及时通报。

第二十二条  缺乏内在逻辑关系，把各种观点的文章编辑在一起的论文集，不能作为最终成果提出结题申请。

第二十三条  市社科规划课题最终研究成果必须符合学术规范，引用材料务必注明出处，并附重要参考文献目录。

第二十四条  凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，经课题负责人所在单位科研管理部门同意，报市社科规划办审批：

1. 变更课题负责人或课题组主要成员；

2. 改变课题名称；

3. 改变最终成果形式；

4. 研究内容有重大调整；

5. 变更课题承担单位；

6. 延期半年以上（含半年）；

7．中止课题研究；

8. 其他重要事项的变更。

第二十五条  凡有下列情形之一者，经市社科规划办报批后，撤销课题：

1. 研究成果有严重政治问题；

2. 研究成果未通过第一次鉴定，经修改后仍未能通过第二次鉴定；

3. 剽窃他人研究成果；

4. 擅自更改研究内容和计划；

5. 无故不完成研究任务；

6. 逾期不提交延期申请，或延期一年到期仍未完成研究任务；

7. 严重违反财务制度。

被撤销课题的负责人三年内不得再申报市社科规划课题。

第六章  成果管理

第二十六条  各类课题研究工作完成后，课题负责人需通过本单位科研管理部门将全部结题材料报送市社科规划办，以办理鉴定、验收和结项等相关手续。结题材料应包括以下内容：

1.《结题报告书》一式3份；

2.最终研究成果一式3份；

3.3000—5000字的成果摘要一式3份及电子文档；

4、研究成果如在报刊发表，提交成果发表报刊1份；研究成果出版，

提交样书1本。

5.资助经费使用开支情况说明1份。

第二十七条  规划课题的最终成果，应与原申报表的要求一致。如未经批准擅自改变最终成果形式，不予办理结项。

第二十八条  凡市社科规划办立项的资助课题由市社科规划办负责组织相关学科的评审专家进行鉴定，汇总意见，确定该课题是否合格。凡市社科规划办立项的自筹经费课题由课题负责人所在单位负责组织最终成果鉴定。

第二十九条  课题组成员不得参加本课题的鉴定。市社科规划办将定期向课题组及所在单位公布规划课题的鉴定结果。

第三十条  课题的鉴定分为合格、不合格两个等次。鉴定合格者，由市社科规划办发给《南京市哲学社会科学规划课题结题通知》。鉴定不合格者，课题组可在半年内对成果进行修改，重新申请鉴定，重新鉴定仍不能通过者，作撤项处理，课题负责人三年内不能申报新的市社科规划课题。

第三十一条  涉及党和国家机密不宜公开，而成果已得到有关部门认可的，可免于课题的鉴定，但仍须填写《结题报告书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终成果上报。

第三十二条  课题的最终成果一般要在鉴定验收合格后，才能出版。

第三十三条  各类规划课题最终成果出版，要严格遵守国家有关保密制度的规定；著作、版权归属，按《中华人民共和国著作权法》及该法的《实施条例》确定。

第三十四条  通过鉴定的重点课题和一般课题的最终成果，不论是公

开出版或内部选用，均要在显著位置标明：“南京市哲学社会科学规划资

助课题”。

第三十五条  为进一步繁荣哲学社会科学研究，使各类课题研究成果更好地为改革开放和现代化建设实践服务，课题负责人应积极配合市社科规划办向有关部门推荐优秀课题成果，以及课题成果后续的应用开发工作。

第三十六条  市社科规划办将把所有结项课题的材料汇总，逐个归档立案，实行分级分类管理。

第七章  附则

第三十七条  本办法自公布之日起实行。

第三十八条  本办法解释权和修改权属南京市哲学社会科学规划领导小组。

南京市社会科学规划领导小组

二○一二年五月五日